## Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wanny solankowej w budynku Parku Wodnego w Tarnowskich Górach”. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o przekazany przez Zamawiającego program funkcjonalno – użytkowy wraz z dokumentacją projektową oraz posiadane pozwolenie na budowę.

### 1. Lokalizacja i stan istniejący

- Adres: Park Wodny, ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry.

- Miejsce realizacji: Hala basenowa w istniejącej strefie basenowej.

- Nowa wanna zostanie zlokalizowana obok istniejącej niecki basenu solankowego oraz niecki do nauki pływania.

### 2. Zakres prac projektowych

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji wykonawczej uszczegóławiającej projekt budowlany, w tym:

- Projektów wykonawczych wanny solankowej .

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

- Dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją.

- Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

### 3. Zakres robót budowlanych i technologicznych

Główne elementy inwestycji obejmują:

- Prace rozbiórkowe: Demontaż istniejących warstw posadzki w obrębie hali basenowej.

- Roboty konstrukcyjne: Wzmocnienie stropu hali basenowej, wykonanie dwóch słupów żelbetowych w poziomie piwnic oraz dodatkowego stropu pod wannę.

- Montaż niecki: Dostawa i montaż wanny z hydromasażem wykonanej z laminatu poliestrowo-szklanego (GPR) o wymiarach 3,40 x 5,40 m i głębokości 1,05 m. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z wanną , modeloformy frezowanej na paście epoksydowej. Modeloforma powinna być posadowiona na mobilnej konstrukcji stalowej

- Obudowa i wykończenie: Wykonanie konstrukcji nośnej wanny ze stali nierdzewnej oraz obudowy ze ścianek żelbetowych (gr. 10 cm) wykończonych płytkami ceramicznymi i demontowalnymi płytami HPL (dostęp serwisowy).

- Technologia wody: Rozbudowa układu technologii wody i podłączenie nowej wanny do istniejącego obiegu nr 3 wody solankowej.

### 4. Parametry techniczne i użytkowe wanny

- Przeznaczenie: Kąpiele solankowe z hydromasażem dla 15 osób jednocześnie.

- Wyposażenie: 15 stanowisk z dyszami wodnymi .

- Bezpieczeństwo: Wykończenie posadzki wokół wanny płytkami ceramicznymi o właściwościach antypoślizgowych.

- Dostęp: Drabinka ze stali nierdzewnej montowana do obudowy z możliwością demontażu.

### 5. Obowiązki dodatkowe Wykonawcy

- Uruchomienie: Przeprowadzenie rozruchu mechanicznego i technologicznego całego układu.

- Szkolenia: Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń.

- Utrzymanie porządku: Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki oraz utrzymanie czystości na placu budowy.

- Gwarancja: Zapewnienie serwisu i usuwanie wad w okresie gwarancji i rękojmi.

Zakres przedmiotu przetargu należy wykonac zgodnei z załączonym PFU.

Dodatkowe wymagania :

Termin realizacji : 01.06.2026 – 12.10.2026 ;

Termin realizacji prac na hali basenowej – 01.09.2026 – 12.10.2026 ;

Wykonawca zobowiazany jest ustalać terminy realizacji prac na budowie  (rada budowy) z Wykonawcą prowadzącym prace zwiazane z termomodernizacją budynku.

Zamawiający wymaga dostarczenia wanny na tydzień przed datą planowanego motażu na Hali basenowej

Wykonawca jest zobowiązany przed przystapieniem do montażu przekazać Zamawiającemu projekt wykonawczy w celu uzgodnienia.